EOR CLI-UI 开发计划书-渐进式架构重构迁移计划

版本：1.0
日期：2026-03-13
作者：架构师 ACT-02
适用范围：EOR MVP 0.7 至 1.0 的 CLI 用户界面改造

1. 项目背景与目标

当前《罗马鹰旗》（EOR）的核心逻辑已基本完善，但 CLI 界面与核心逻辑耦合紧密，限制了后续向多人模式、图形界面等方向扩展。本次项目的目标是：

- 将 CLI 与核心逻辑解耦，引入统一的 API 层。

- 实现 单机多人轮流操作，支持 3-6 名玩家依次决策。

- 按照新设计的 UI 风格，重新实现所有阶段的玩家交互界面。

- 保持现有游戏逻辑不变，确保所有功能稳定。

最终交付：一个可玩的单机多人 CLI 版本，包含完整的阶段交互流程，并具备良好的可扩展性。

2. 总体架构

text

┌─────────────────┐      ┌─────────────────┐      ┌─────────────────┐

│    CLI 前端     │      │    GUI 前端     │      │   测试脚本      │

│  (debug_cli.py) │      │  (future)       │      │  (pytest)       │

└────────┬────────┘      └────────┬────────┘      └────────┬────────┘

│                        │                        │

└───────────┬────────────┴────────────┬───────────┘

│                         │

┌────▼────┐               ┌────▼────┐

│  API 层 │               │ 网络层  │ (未来)

│ (src/api)│               │         │

└────┬────┘               └────┬────┘

│                         │

└───────────┬─────────────┘

│

┌────────▼────────┐

│   核心层        │

│ (GameState,     │

│  Systems,       │

│  Entities)      │

└─────────────────┘

- 核心层：现有业务逻辑，无 UI 代码。

- API 层：封装所有操作，返回结构化结果（{success, message, data, errors}）。

- CLI 前端：调用 API，解析用户输入，格式化输出。

3. 分阶段开发计划

阶段 0：准备与基础解耦（预估 1 周）

目标：建立 API 层，将现有查询命令与核心解耦，为后续交互打下基础。

主要任务：

- 创建 src/api/ 目录，定义标准 API 返回格式。

- 实现基础 API 函数：

  - load_scenario

  - get_status_summary

  - get_figure_info（支持单个 ID 或派系所有）

  - get_faction_treasury

  - get_province_info

  - get_contracts_info

- 修改现有命令类（如 StatusCommand, ProvinceCommand），改为调用 API 并打印返回的 message。

- 编写单元测试验证 API 函数。

交付成果：

- API 层骨架。

- 所有查询命令仍可正常工作，输出与之前一致。

- 单元测试通过。

技术要点：

- API 函数不应包含打印，只返回数据。

- 命令类保留为 CLI 适配器。

阶段 1：新 UI 基础框架（预估 1-2 周）

目标：实现阶段化流程、进度条和统一的界面风格，仍使用自动决策。

主要任务：

- 修改 debug_cli.py 主循环，强制按阶段推进（不允许任意顺序执行阶段）。

- 实现 turn 命令自动执行所有阶段，step 命令逐步执行单个阶段。

- 在每个阶段开始前，显示阶段预览文本（从配置或硬编码读取）。

- 在每个阶段结束后，更新进度条 [▓▓▓░░░░] X/7。

- 统一使用分隔线、缩进、图标等，符合新 UI 风格。

- 所有决策仍由自动决策器完成。

交付成果：

- 新风格 CLI，输入 turn 或 step 能看到美化后的阶段输出。

- 进度条正确显示。

- 仍为单人全自动模式。

技术要点：

- 阶段预览文本可暂存在 src/ui/texts.py 中。

- 进度条计算基于阶段执行标记。

阶段 2：玩家轮流与权限控制（预估 1-2 周）

目标：支持单机多人轮流操作，每个玩家控制一个派系。

主要任务：

- 在 GameState 中增加玩家管理：

  - 新增 Player 实体（player_id, faction_id, player_type）。

  - 增加 _players, _current_player_id, _turn_order 字段。

  - 实现 next_player(), set_current_player() 等方法。

- 修改 scenario_loader，支持从配置读取玩家列表（或默认创建）。

- 修改 CLI，在执行 step 或需要玩家操作的命令前，检查当前玩家身份，并提示 PLAYER X>。

- 实现查询命令：

  - balance：显示当前玩家派系金库。

  - investigate：支持 investigate（当前派系所有人）或 investigate <id>（指定人物）。

  - players：显示所有玩家及当前玩家。

- 所有决策仍由自动决策器完成，玩家轮流仅为形式。

交付成果：

- 支持 3 人轮流操作，切换玩家时提示变化。

- balance、investigate、players 命令可用。

- 仍为自动决策。

技术要点：

- investigate 不带参数时，调用 get_figures_by_faction API。

- 玩家切换后，命令提示符应相应改变。

阶段 3：广场阶段交互（预估 2-3 周）

目标：实现广场阶段的玩家主动操作，每个玩家一次性完成所有出价，最后统一公示。

主要任务：

- 将广场阶段拆分为多个子步骤，但只循环一次：

  - 裁员环节（每个玩家依次执行 retire）。

  - 人才市场（每个玩家依次执行 recruit、bid、buy、vote 凯旋）。

  - 交易市场（财务官执行 transact）。

  - 公示环节（显示所有交易结果）。

- 实现命令：

  - retire <figure_id>：玩家淘汰成员，人物进入广场。

  - recruit <figure_id> <amount>：出价招募新人。

  - bid <contract_id> <amount>：竞标合同。

  - buy <amount>：认购公地。

  - vote [yes/no]：凯旋投票。

  - transact <seller_id> <buyer_id> <land> <price>：财务官土地交易。

- 每个子步骤结束后，等待所有玩家完成（通过 next 切换玩家），然后进入下一子步骤。

- 所有决策结果在公示环节统一展示（如中标结果、招募成功等）。

交付成果：

- 广场阶段完整交互流程，支持多人轮流操作。

- 每个命令有参数校验和错误提示。

- 可测试：玩家能成功裁员、招募、竞标、买地等。

技术要点：

- 需要维护阶段内子步骤状态，可使用简单状态变量（如 _forum_step）。

- 玩家输入暂存于 Player 对象或临时存储，待公示环节统一处理。

阶段 4：人口阶段交互（预估 1-2 周）

目标：实现人口阶段的玩家操作（庆典、投票）。

主要任务：

- 实现命令：

  - campaign <figure_id> <amount>：为候选人举办庆典，消耗派系资金，提升人气。

  - vote <office> <figure_id>：为指定公职候选人投票（每个玩家只能投一次，按派系影响力计算票数）。

- 投票结束后，系统统计各候选人得票，公布当选结果。

- 支持查看候选人列表（通过 investigate 查看人物）。

交付成果：

- 人口阶段交互流程。

- 投票结果正确计算。

- 可测试：多个玩家投票，结果符合预期。

技术要点：

- 投票前需确保玩家未重复投票。

- 票数计算：玩家派系总影响力作为投票权重。

阶段 5：元老院阶段交互（预估 2-3 周）

目标：实现元老院阶段的完整提案-表决-否决-公示流程。

主要任务：

- 实现执政官玩家使用 propose <bill_id> [参数] 提出议案（宣战、停战、总督任命、预算、土地法案等）。

- 所有玩家使用 vote <bill_id> [支持/反对] 进行表决。

- 保民官玩家使用 veto <bill_id> 否决已通过议案。

- 系统收集所有投票，计算通过率，最终在公示环节展示所有议案结果。

- 支持查看当前待表决议案列表（可通过 bills 命令）。

交付成果：

- 元老院阶段完整交互。

- 议案状态正确流转（待提案 → 待表决 → 已通过/被否决 → 已否决）。

- 可测试：执政官提案、玩家投票、保民官否决、公示结果。

技术要点：

- 议案需有唯一 ID，包含类型和参数。

- 投票需记录每个玩家的选择，最终汇总。

- 保民官否决应在表决后、公示前进行。

阶段 6：战斗阶段交互（预估 1 周）

目标：实现战斗阶段指挥官的手动选择（进攻/防御）。

主要任务：

- 为每个战争显示指挥官，玩家（指挥官）可输入 attack 或 defence。

- 根据玩家选择，影响战斗结果（可调整战斗算法以支持手动模式，但无需修改核心逻辑，仅通过 API 传递选择）。

- 显示战斗过程和结果。

- 支持多个战争时，玩家可指定战争编号：attack 1 或 defence 2。

交付成果：

- 战斗阶段手动操作。

- 战斗结果正确反映玩家选择。

技术要点：

- 战斗结果仍由核心战斗系统生成，玩家选择影响参数（如士气、战术）但不改变算法。

- 若玩家不选择，可使用默认策略（如自动决策）。

阶段 7：集成与测试（预估 1 周）

目标：完整测试所有阶段，修复缺陷，添加存档/读档（可选）。

主要任务：

- 运行完整游戏流程（多人模式），验证所有交互。

- 编写自动化测试（模拟玩家输入）覆盖主要路径。

- 添加存档/读档功能（基于已有 to_dict/from_dict，可先实现 save 和 load 命令）。

- 编写用户文档，说明各阶段操作。

交付成果：

- 稳定可玩的单机多人 CLI 版本。

- 存档/读档功能（如有）。

- 用户文档。

技术要点：

- 存档可保存当前 GameState 和玩家状态。

- 读档后需恢复所有状态，包括当前阶段和玩家顺序。

4. 测试与验证策略

- 单元测试：每个 API 函数、核心层新增方法均需编写单元测试。

- 集成测试：编写模拟 CLI 输入的测试脚本（使用 subprocess 或 pexpect），验证完整游戏流程。

- 手动测试：每个阶段完成后，由开发人员手动运行游戏，确保界面符合预期。

- 回归测试：确保每次迭代不破坏已有功能。

5. 文档更新要求

- 每个阶段完成后，在项目架构文档中增加对应章节或修订记录。

- 最终形成一份完整的 《EOR CLI 用户手册》 和 《API 接口文档》。

6. 风险与应对

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| API 层设计不合理，导致后续扩展困难 | 提前与架构师评审 API 设计，保持简单通用 |
| 多玩家状态同步错误 | 编写详细的状态机文档，加强单元测试 |
| 命令行参数解析复杂，用户体验不佳 | 提供清晰的命令提示和错误反馈，支持 tab 补全（可选） |
| 阶段子步骤状态管理混乱 | 使用有限状态机（FSM）模式，每个阶段一个状态变量 |