项目状态回顾

一、当前项目进度判断

项目已进入 MVP 0.7 → MVP 1.0 的过渡期，处于架构优化与功能规划阶段。

| 维度 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MVP 0.7 | ✅ 已完成 | 所有 P0 功能已完成，代码量 28k+，测试 647+ 项通过，标签 mvp-0.7.44-final-20260330 已打 |
| 文档同步 | ✅ 已更新至 V2.0 | 5 份核心架构文档、7 份函数索引说明书已同步至 MVP 0.7 代码现状 |
| 架构债务 | ⚠️ 已识别，待执行 | PoliticalSystem 重构、EconomicService 重构等已形成技术债务说明书 |
| MVP 1.0 P1 功能 | ⏳ 规划中 | 功能清单已梳理，开发序列已制定（23 项 P1 任务），人物属性设计已完成 |
| GUI 开发 | ⏳ 尚未启动 | 决策为 P1 功能完成后启动 |

二、已完成/计划完成的广场阶段改造

| 改造项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 步骤1 & 2（API 层完善） | ✅ 完成 | forum_api.py 提供 retire_figure、recruit_figure、place_bid、buy_land、vote_triumph、transact_land 等统一接口 |
| 步骤3（命令层清理） | ✅ 完成 | phase_forum.py 中所有直接操作 _forum_pending 的代码已替换为调用 forum_api |
| AutoPlayerProcessor 改造 | ✅ 完成 | 内部不再直接操作 _forum_pending，统一通过 forum_api 记录操作 |
| 舰队合同状态同步修复 | ✅ 完成 | process_fleet_construction 中合同完成逻辑已修复，舰队可用 |
| 多玩家信息隔离 | ✅ 完成 | Command 基类新增 _show_current_player_overview、_switch_to_next_player 等方法 |
| 战争威胁信息整合 | ✅ 完成 | 外交冲突、升级事件统一在安民告示内显示 |
| 人口阶段 UI 优化 | ✅ 完成 | 移除重复表格、新增 vote all/campaign all 命令 |
| 交易环节（步骤4）自动模式 | ⚠️ 部分完成 | 土地交易仍直接调用 state.add_forum_action，未通过 API（已记录为技术债务） |

三、发现的主要问题与风险

3.1 架构债务（高优先级）

| ID | 描述 | 影响 | 建议修复时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-2026-03-30-001 | 元老院核心逻辑分散在 API 层和 UI 层，无独立 PoliticalSystem | P1 功能（腐败、起诉）需在分散代码上堆叠 | P1 开发前 |
| TD-2026-03-30-002 | 税收阶段经济结算逻辑写在 UI 命令层，无独立 EconomicService | 违反分层原则，难测试、难复用 | P1 开发早期 |
| TD-2026-03-23-001 | 战争指挥官指派服务分散 | 逻辑不一致风险 | P1 开发中期 |

3.2 技术债务（中优先级）

| ID | 描述 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| TD-2026-03-22-002 | 执政官官职偶尔被清空 | 测试环境需备用逻辑绕过 |
| TD-2026-03-28-001 | 部分 i18n 键硬编码 | GUI 开发前需完成整改 |
| - | 广场阶段自动模式土地交易绕过 API | 数据流不统一 |

3.3 风险

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| PoliticalSystem 重构延误 P1 开发 | 中 | 高 | 将重构列为 P1 第一个任务 |
| 单人开发无法并行 | 高 | 中 | 合理安排任务顺序，避免阻塞 |
| GUI 开发后置导致体验反馈滞后 | 中 | 中 | P1 完成后立即启动 GUI 原型 |
| 人物属性数值平衡困难 | 中 | 中 | 设计阶段充分配置化，便于调整 |

四、建议的下一步任务

4.1 立即执行（P1 开发前）

| 序号 | 任务 | 预估工时 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PoliticalSystem 重构 | 3 天 | 元老院逻辑集中到独立系统类 |
| 2 | EconomicService 重构 | 2 天 | 税收阶段逻辑迁移至服务层 |
| 3 | 执政官官职丢失修复 | 0.5 天 | 定位根因并修复 |
| 4 | i18n 硬编码整改 | 1 天 | 为 GUI 做准备 |

4.2 后续执行（P1 功能按顺序）

| 开发序列 | 任务 | 预估工时 |
| --- | --- | --- |
| 4.0 | 人物属性（MVP0.9-14） | 1 天 |
| 5.0 | 经验值系统 | 1 天 |
| 6.0 | 人物养成（MVP0.9-15） | 1.5 天 |
| 7.0 | 人物忠诚度机制 | 1 天 |
| 8.0 | 腐败机制（MVP0.9-01） | 1 天 |
| 9.0 | 监察官起诉与审判（MVP0.9-02） | 1.5 天 |
| 10.0 | 派系资金收买人物（MVP0.9-03） | 1 天 |
| ... | 其余 13 项 P1 任务 | ~8 天 |
| 22.0 | 数值平衡（MVP0.9-17） | 1 天 |

总预估：约 25-30 天（单人开发，含重构）

五、文档-代码一致性判断

| 文档类型 | 一致性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心架构文档（5 份） | ✅ 一致 | 已更新至 V2.0，同步 MVP 0.7 代码现状 |
| 函数索引说明书（7 份） | ✅ 一致 | 覆盖全部核心模块，基于 MVP 0.7 代码生成 |
| 《游戏功能说明书》 | ✅ 一致 | V2.0 已涵盖 MVP 0.7 所有经济/合同功能 |
| 《EOR MVP 1.0 目标版本规划》 | ✅ 已梳理 | 开发序列已制定，P1/P2 优先级已调整 |
| 技术债务文档 | ✅ 已输出 | 5 份技术债务说明书（PoliticalSystem、EconomicService 等） |

结论：当前文档与代码处于良好同步状态，可安全进入下一阶段开发。建议在新功能开发前，先完成 PoliticalSystem 和 EconomicService 两项架构重构，以稳定的架构基础承接 P1 功能。