# EOR_MVP045_整改项目计划书

文档版本：V1.0

编制日期：2026-02-17

编制人：EOR 项目组（项目经理）

适用范围：EOR MVP 0.4.5 版本代码整改全流程

1. 项目概述

1.1 项目背景

EOR（罗马鹰旗）项目当前处于 MVP 0.4.5 基线版本，代码总规模约 5926 行、23 个 Python 文件，核心功能可正常运行，但存在debug_cli.py臃肿、GameState 单例模式、魔法数字硬编码、异常处理不完善等问题，导致代码可维护性低、测试困难，制约后续版本迭代。为解决核心代码痛点，本次开展渐进式代码整改，不进行全面重构，确保整改后与原版本功能完全兼容。

1.2 整改目标

- 核心量化目标：将debug_cli.py从 1516 行精简至200 行以内，彻底移除 GameState 单例模式，实现显式实例化；

- 质量目标：解决硬编码和异常处理问题，提升代码可测试性、可维护性，降低后续开发维护成本；

- 兼容目标：整改后保持原版本所有核心功能（7 阶段循环、选举、战争、合同、土地交易等）正常运行，无功能退化。

1.3 约束条件

- 开发约束：采用渐进式优化策略，不进行全面架构重构，最小化代码改动范围；

- 技术约束：遵循 Pythonic 设计原则，拒绝 Java 式过度封装，采用扁平化目录、模块级常量、显式依赖注入；

- 时间约束：总投入控制在3 人天，按预定阶段推进，无特殊情况不延期；

- 兼容约束：整改后代码可直接替换原基线版本部署，无需修改外部调用逻辑。

1.4 成功标准

- 量化指标：debug_cli.py行数≤200 行，GameState 支持多实例显式创建，无单例相关代码；

- 功能指标：所有原命令、核心游戏流程可正常执行，与基线版本功能一致；

- 质量指标：核心游戏参数实现配置化管理，无硬编码；非法输入 / 异常场景下程序不崩溃，给出友好提示；

- 测试指标：核心模块支持独立单元测试，多实例状态隔离，无状态污染问题。

2. 问题清单

表格

| 优先级 | 问题描述 | 具体表现 | 影响程度 | 费效比 | 整改状态 | 整改工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | debug_cli.py 臃肿 | 单文件 1516 行，命令解析、业务逻辑、交互、显示耦合，违反单一职责 | 极高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 待整改 | 1.5 人天 |
| P0 | GameState 单例模式 | 采用__new__实现单例，全局状态隐式共享 | 高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 待整改 | 0.5 人天 |
| P1 | 魔法数字 / 硬编码 | 战斗阈值、税收、征兵成本等游戏参数直接写死在业务逻辑中 | 中 | ⭐⭐⭐⭐ | 待整改 | 0.5 人天 |
| P1 | 异常处理不完善 | 全项目仅 27 个 try 块，CLI 输入、文件操作无校验，易因非法输入崩溃 | 中 | ⭐⭐⭐ | 待整改 | 0.5 人天 |
| P2 | 术语服务重复调用 | TerminologyService.get()全项目调用 47 次，代码冗余 | 低 | ⭐⭐⭐ | 可选整改 | - |
| P2 | 类型系统不一致 | 部分使用 TYPE_CHECKING，部分直接导入，存在循环导入风险 | 低 | ⭐⭐ | 延后整改 | - |

说明：本次仅完成 P0、P1 级问题整改，P2 级问题待 MVP 1.0 版本迭代时再评估推进，不占用本次整改工期。

3. 工作分解结构（WBS）

本次整改工作按3 个阶段分解，总工期 3 人天，各阶段任务独立、可验证，确保增量式开发，降低整改风险。

阶段 1：CLI 拆分（1.5 人天）

核心目标：完成debug_cli.py瘦身至 200 行以内，实现命令模式拆分，所有命令独立成类，职责单一。

- 搭建 CLI 命令拆分的目录结构，创建扁平化的src/ui/commands/目录；

- 编写命令基类（sys_base.py）和命令注册机制（sys_registry.py）；

- 迁移 7 个游戏阶段命令（phase_*）至独立文件，实现核心逻辑；

- 迁移所有功能命令（func_*）、系统命令（sys_*）至独立文件；

- 瘦身debug_cli.py主入口，仅保留命令解析、调度逻辑，无业务逻辑；

- 完成 CLI 拆分后的联调测试，确保所有命令可正常执行。

阶段 2：单例移除 + 配置管理（1 人天，含 0.5 人天 P0+0.5 人天 P1）

核心目标：移除 GameState 单例模式，实现显式实例化；完成游戏参数配置化，消除核心硬编码。

- 移除 GameState 类中的单例相关代码，修改__init__方法支持配置注入；

- 修改main.py、debug_cli.py等调用点，实现 GameState 显式创建；

- 编写配置管理模块（core/config.py），支持 JSON 配置加载、默认值回退；

- 创建data/config/game_config.json配置文件，迁移所有核心魔法数字 / 游戏参数；

- 修改业务逻辑代码，替换硬编码为配置文件调用；

- 完成单例移除和配置管理的集成测试，确保状态隔离、配置生效。

阶段 3：错误处理 + 验收（1 人天）

核心目标：完善全项目异常处理，实现非法输入 / 异常场景的优雅处理；完成全流程测试与项目验收。

- 编写通用输入验证辅助函数（ui/helpers.py），覆盖整数、ID、参数等校验；

- 为 CLI 命令、文件操作、配置加载等核心场景添加异常捕获，给出友好错误提示；

- 编写safe_execute装饰器，实现核心函数的安全执行；

- 开展全流程测试：单元测试 + 集成测试 + 异常场景测试；

- 对照验收标准完成全维度验收，输出测试报告；

- 完成项目文档更新、代码归档，形成整改最终版本。

4. 里程碑与交付物

表格

| 里程碑编号 | 里程碑名称 | 达成时间 | 核心交付物 | 验收人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | CLI 拆分完成 | Day1 结束 | 1. 扁平化src/ui/commands/目录及所有命令文件 2. 瘦身至 200 行内的debug_cli.py 3. CLI 拆分联调测试报告 | KIMI（架构师 / QA） | 1. 目录符合扁平化规范，命令文件前缀分类清晰 2. debug_cli.py行数≤200 行 3. 所有命令可正常执行，无功能错误 |
| M2 | 单例移除 + 配置管理完成 | Day2 结束 | 1. 无单例的core/game_state.py修改版 2. core/config.py配置管理模块 3. game_config.json核心配置文件 4. 集成测试报告 | KIMI（架构师 / QA） | 1. GameState 支持多实例显式创建，实例间状态隔离 2. 配置文件可正常加载，修改参数可实时生效 3. 核心业务逻辑无硬编码 |
| M3 | 项目整改全部完成 | Day3 结束 | 1. 完善异常处理的全项目代码包 2. 单元测试 + 集成测试 + 异常测试完整报告 3. 整改后最终版本代码归档 4. 所有项目文档终版 | 产品经理 | 1. 符合所有 P0/P1 验收标准 2. 核心功能与基线版本一致，无退化 3. 异常场景下程序不崩溃，提示友好 4. 文档与代码保持一致 |

5. 风险评估与缓解措施

本次整改采用渐进式优化策略，所有风险均做提前预判，制定明确的缓解措施和回滚策略，确保整改过程可控、风险最低。

5.1 核心风险评估表

表格

| 风险编号 | 风险描述 | 发生可能性 | 影响程度 | 风险等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | CLI 拆分引入回归 bug，命令执行异常 | 中 | 中 | 中 | 1. 保留原debug_cli.py为debug_cli.py.legacy备份文件 2. 每个命令类开发完成后独立测试，再进行联调 3. 拆分时完全复用原业务逻辑，不做逻辑修改 |
| R02 | GameState 单例移除导致状态不一致，游戏流程异常 | 低 | 高 | 中 | 1. 全局搜索所有GameState()调用点，逐一修改并验证 2. 为 GameState 添加状态重置方法，支持测试场景快速初始化 3. 对 7 个游戏阶段循环做全流程状态验证，确保阶段推进正常 |
| R03 | 配置文件加载失败，导致程序启动异常 | 低 | 低 | 低 | 1. 配置管理模块实现完整默认值回退，配置文件缺失 / 错误时自动使用内置默认值 2. 对配置文件加载过程添加异常捕获，给出明确警告提示 3. 支持配置文件自动检测，缺失时自动生成默认配置文件 |
| R04 | 整改工作时间超支，无法在 3 人天内完成 | 中 | 低 | 低 | 1. 优先保证 P0 级问题整改完成，P1 级问题可简化实现 2. 每个阶段任务按小时拆分，设置进度检查点，超时立即调整 3. P2 级问题全部延后，不占用本次整改时间 |
| R05 | 异常处理掩盖真实 bug，导致问题排查困难 | 中 | 低 | 低 | 1. 仅捕获已知异常，不捕获全局Exception 2. 异常提示包含错误类型、核心信息，调试模式下可打印详细堆栈 3. 对核心业务逻辑的异常做日志记录，便于问题追溯 |

5.2 回滚策略

为应对极端情况，制定快速回滚策略，确保整改失败后可在 10 分钟内恢复至原基线版本：

- 版本控制：每个 P0 级任务创建独立 Git 分支，主分支保留原基线代码，整改完成后再合并；

- 文件备份：对所有修改的核心文件（game_state.py、debug_cli.py等）做原地备份，后缀为.legacy；

- 快速回滚：若整改出现严重问题，执行git revert回滚至原分支，或直接将备份文件恢复为原文件名，即可恢复基线版本。

6. 资源需求

6.1 人力需求

本次整改总投入3 人天，按角色分工明确，无额外人力需求，各角色职责与工期分配如下：

表格

| 角色 | 负责人 | 核心职责 | 投入工期 | 工作产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主程序员 | DeepSeek | 1. CLI 命令拆分的核心代码实现 2. GameState 单例移除代码修改 3. 配置管理与异常处理的核心编码 4. 单元测试代码编写 | 1.5 人天 | 可运行的整改后代码包、单元测试代码 |
| 架构师 / QA | KIMI | 1. 命令基类、注册机制的架构设计 2. 代码审查与规范校验 3. 联调测试、集成测试执行 4. 测试报告输出 | 1 人天 | 架构设计文档、代码审查报告、测试报告 |
| 项目经理 / 文档工程师 | 豆包 | 1. 项目文档编制与更新 2. 项目进度跟踪与风险控制 3. 验收标准制定与最终验收 4. 代码与文档归档 | 0.5 人天 | 全套项目文档、验收报告、归档文件 |

6.2 环境需求

- 开发环境：Python 3.8 及以上版本，兼容原生 Python 库，无第三方框架依赖；

- 版本控制：Git（任意版本），用于代码分支管理、版本追溯与回滚；

- 运行环境：Windows/Linux/MacOS 均可，无系统依赖，纯命令行运行；

- 配置环境：无需额外配置，配置文件采用 JSON 格式，原生支持加载。

6.3 工具需求

- 代码编辑：任意 Python 代码编辑器（PyCharm/Vscode/Sublime 等）；

- 测试工具：Python 原生unittest/pytest，无需额外安装；

- 文档工具：Markdown 编辑器，支持表格、代码块、层级结构编辑；

- 校验工具：原生wc命令（行数统计）、find命令（目录结构校验）。

6.4 物料需求

- 基线资源：EOR MVP 0.4.5 完整代码基线（5926 行，23 个 Python 文件）；

- 配置资源：新建data/config/目录，用于存放配置文件；

- 测试资源：预设测试用例（覆盖核心命令、游戏流程、异常场景）。